## 任务概况
类别 | 选项 | 内容
领动定义 | 区块名称 | 导航悬浮展开首屏区块
| 区块分类 | 首屏区块
| 区块标签 | 滚动悬浮通栏、页头悬浮Banner上
| 区块级别 | 难
| 任务交付时间 | 20190827
计划结束时间/时长
巧信定义 | 区块编号
| 开发承接人 | 王稷
| 内部验收人 | 张欢、高原
| 实际开发时间 | 20190822
实际交付日期
是否延期
是否验收通过
备注
注：该页由巧信区块接口人负责填写

## 故事卡详细
|  | 区块开发人员填写 |  |  | 焦点领动填写1 |  | 焦点领动填写2 |  | 结果 | 内部验收情况
类别 | 检查项 | 故事卡详细内容 | 是否需要领动确认 | 确认级别 | 确认内容 | 备注 | 确认内容 | 备注 | 是否确认 | 是否通过 | 备注说明
通用 | 分别使用哪些模板 | Logo模板、幻灯片模板、搜索模板、高级导航模板 | 需要 | 高 | 已确认
| 设计师素材是否全 | 两张banner、一张Logo | 需要 | 中 | 已确认
| 素材的像素是否正确 | Banner: 1920px*800px Logo:160*36px | 需要 | 低 | 已确认
| 字体/字号要求 | 一级导航文字16px，二级导航文字14px | 不需要 | 低 | 已确认
参考网站 | 参考网址 | http://www.btl2002.com/
| 参考内容1 | "注册登录"改成产品搜索，就是一个搜索图标 | 需要 | 中 | 已确认
| 参考内容2 | 二级菜单与一级菜单间距是20px | 需要 | 低 | 已确认
| 参考内容3 | 二级菜单中的竖线高度同二次导航文字高度一致 | 需要 | 低 | 已确认
轮播插件 | 轮播风格 | 自动轮播，一次轮播一张，图片延迟加载 | 需要 | 中 | 已确认
| 轮播样式 | 点击左右箭头或者点击下方圆点都可以切换幻灯片，点击切换时样式变化 | 需要 | 高 | 已确认
| 时间间隔 | 轮播速度2000ms | 需要 | 中 | 已确认
导航 | 导航风格 | 高级导航 | 不需要 | 低
| 导航特效 | 鼠标滚动到下方，导航悬停到页头并铺满，时间1s | 不需要 | 低
| 导航要求 | 只需要一个主导航上添加子导航作为示范看到二级菜单的样式即可，子导航的名称可以用：公司介绍、发展历程、合作加盟、联系我们 | 需要 | 中 | 已确认
配色 | 配色1说明 | 调整鼠标在导航栏滑过悬停时的文字颜色，默认值#059FE7 | 需要 | 低 | 已确认
| 配色2说明 | 鼠标悬停箭头和下方小圆角矩形的颜色，#E9BD4B | 需要 | 低 | 已确认
国际化 | 搜索 | 中文“搜索”，英文“Search"，其他语种用Google翻译 | 需要 |  | 已确认
其他 | 任务书1 | 页面滚动到下方后页头固定悬浮顶部，变成通栏 | 需要 | 中 | 已确认
| 任务书2 | 导航栏高度固定70px；banner图宽度1920px，高度默认提供800px的尺寸，用户可以上传其他高度的banner，但是要保证左右切换按钮在banner的垂直高度上居中；下方的圆点距离banner底部40px | 需要 | 中 | 已确认
| 任务书3 | 圆点大小16px*16px，居中；左右切换箭头的色块是64px*64px，在banner的垂直方向上居中，左右各顶到两边 | 需要 | 低 | 已确认
| 任务书4 | 点击箭头与圆点轮播同时生效 | 不需要 | 低 | 已确认
| 任务书5 | pc端默认状态下箭头背景色和悬停状态下的背景色同参考网站，默认状态背景色：rgba(255,255,255,.2)；悬停状态的背景色根据配色2来 | 需要 | 中 | 已确认
| 任务书6 | 手机端下二级菜单的呈现方式见设计稿 | 需要 | 高 | 已确认
| 任务书7 | 手机端导航出现的宽度以及背景颜色见设计稿 | 需要 | 高 | 已确认
| 任务书8 | PC端以及手机端点击搜索的呈现方式见设计稿 | 需要 | 高 | 已确认
| 导航 | 一级导航多了前面的导航正常显示，后面多出的导航折叠到“三条杠”的图标中，点击往下展开剩余的一级导航 | 需要 | 中 | 已确认
| 轮播 | 轮播的方式用首尾循环 | 需要 | 中 | 已确认
| 任务书9 | 手机端导航的高度不用正好撑满手机屏，根据实际的内容长度有高有矮，当超过页面高度时会有滚动条 | 需要 | 中 | 已确认
Note on Q1: Windows 用户: 巧信内部验收人员填写
Note on P2: Windows 用户: 巧信开发人员确认